## ANAGR (hidden)
ENTE_ID | ENTE_DESC | ANNO | PERIODO_DESC | PERIODO_VERSIONE | DT_GENERAZIONE | VERSIONE_MODELLO
926 | FONDAZIONE SAN GERARDO DEI TINTORI | 2023 | Preventivo | PREV.V1 | 18/01/2023 14:11:45 | PREV.01

## VERSIONI (hidden)
VERSIONE
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

## INFO_OUT (hidden)
VERSIONE
#REF!

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO LAVORI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO LAVORI
DESCRIZIONE INTERVENTO | [9 empty] | COPERTURA FINANZIARIA
A | B | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G
N. | TITOLO INTERVENTO | CUP | RIF. PROGRAMM. | COMUNE | PRESIDIO | UO RESPONSABILE | Data Inizio lavori | Data fine lavori | COSTO INTERVENTO | FONTI REGIONALI | DESCRIZIONE FONTI REGIONALI | FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | DESCRIZIONE FONTI REGIONALI/TERZI | STATO AVANZAMENTO INTERVENTO
1 | Finanziamento concessione Synchron |  | 09314290967 - 2022- 00001 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 6000000 | 6000000 | D.G.R. n. X/1047 del 17.12.2018 Decreto D.G.W. N. 19045 del 18.12.2018 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/1047 del 17.12.2018 Decreto D.G.W. N. 19045 del 18.12.2018 | Concessione Synchron: è in corso l'esecuzione delle opere dell'ultima fase (fase 4) 4 per la ristrutturazione del settore A del corpo monoblocco. L'ultimazione dei lavori è prevista nel 2025
2 | Ristrutturazione e messa a norma centrale di sterilizzazione P.O. Monza |  | 09314290967 - 2022- 00002 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2025-01-01 | 2026-06-30 | 2278075 | 2278075 | D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato A) | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato A) | Dopo diverse opzioni progettuali, dipendenti dalla necessità di garantire il servizio durante le fasi di cantiere, con ipotesi iniziale di trasferire l'intera attività presso l'ospedale di Niguarda, il progetto esecutivo, affidato agli studi di ingegneria MCM Ingegneria e GStudio STP di Torino, è stato concluso nel luglio 2018. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo fabbricato sul piazzale del PS, per il quale è stata inoltrata al Comune di Monza istanza per il rilascio del permesso di costrutire in data 6 giugno 2018, e con rilascio dello stesso avvenuto il 30 marzo 2022 con protocollo n.28/2022. Nel frattempo, come per il progetto della Banca degli Occhi, sono intervenuti degli aumenti esponenziali dei costi dei materiali e delle lavorazioni che hanno determinato la necessità di un rifinanziamento stimato di almeno 500.000 euro (vedasi nota prot. 0023996 del 31/8/2022 inoltrata a DGW) con conseguente revisione del progetto
3 | Chiusura n. 2 pozzi di emungimento P.O. di Monza |  | 09314290967 - 2022- 00003 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2025-01-01 | 2026-06-30 | 100000 | 100000 | D.G.R. n. X/2111/2014 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/2111/2014 | E' in corso la progettazione dell'intervento
4 | Riqualificazione centrale di pressurizzazione idrica Villa Serena P.O. di Monza |  | 09314290967 - 2022- 00005 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 25000 | 25000 | D.G.R. n. X/2111/2014 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/2111/2014 | E' in corso la progettazione dell'intervento
5 | Rivestimento vasche acque palazzina infettivi P.O. Monza |  | 09314290967 - 2022- 00006 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 10000 | 10000 | D.G.R. n. X/2111/2014 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/2111/2014 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
6 | Realizzazione nuova banca degli occhi P.O. di Monza | H56G14000850002 | 09314290967 - 2022- 00007 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-06-30 | 650000 | 650000 | D.G.R. n. X/2111/2014 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/2111/2014 | La nuova Banca degli Occhi, dopo diverse ipotesi progettuali (vedasi anche nota prot.0010153 del 11 marzo 2019 indirizzata a DGW), è stata prevista nell'ex officina edile presso un corpo di fabbrica del presidio ospedaliero di Via Pergolesi Monza.Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n.1137 del 29 agosto 2019 e con decreto DGW 16387 del 14 novembre 2019. L'istanza per il rilascio del permesso di costruire è stata presentata il 30/08/2019 al Comune di Monza e il 30 marzo 2022 con prot. n.29/2022 è stato rilasciato. In data 20 maggio 2021 l'appalto è stato aggiudicato ad impresa che non lo ha preso in consegna a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni. Risulta necessario rifinanziare l'intervento per un importo stimato di 300.000 euro (vedasi nota prot. 0023996 del 31/8/2022 inoltrata a DGW)
7 | Rimozione FAV e amianto per la centrale di sterilizzazione, il corpo posteriore e lo stabile di Villa Serena del P.O. Monza |  | 09314290967 - 2022- 00008 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | in corso | 2025-06-30 | 304000 | 304000 | D.G.R. n. X/2111/2014 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/2111/2014 | è stato aggiudicato il primo lotto di interventi
8 | Copertura maggiori oneri sopravvenuti in fase di progettazione co-finanziamento al Progetto: Realizzazione n. 20 Posti Letto T.I. - Delibera n. 62 del 27.01.2022 | B52C20001070001 | 09314290967 - 2022- 00011 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 149737 | 149737 | D.G.R. n. X/2111/2014 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/2111/2014 | Concessione Synchron: è in corso l'esecuzione delle opere dell'ultima fase (fase 4) 4 per la ristrutturazione del settore A del corpo monoblocco. L'ultimazione dei lavori è prevista nel 2025
9 | Realizzazione nuova clean room Banca degli Occhi | H56G14000850002 | 09314290967 - 2022- 00004 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-06-30 | 300000 | 300000 | D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B) - INDISTINTI (Quota Parte FINALIZZATA Banca degli Occhi) | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/1521/2014 - Allegato B) - INDISTINTI (Quota Parte FINALIZZATA Banca degli Occhi) | La nuova Banca degli Occhi, dopo diverse ipotesi progettuali (vedasi anche nota prot.0010153 del 11 marzo 2019 indirizzata a DGW), è stata prevista nell'ex officina edile presso un corpo di fabbrica del presidio ospedaliero di Via Pergolesi Monza.Il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione n.1137 del 29 agosto 2019 e con decreto DGW 16387 del 14 novembre 2019. L'istanza per il rilascio del permesso di costruire è stata presentata il 30/08/2019 al Comune di Monza e il 30 marzo 2022 con prot. n.29/2022 è stato rilasciato. In data 20 maggio 2021 l'appalto è stato aggiudicato ad impresa che non lo ha preso in consegna a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni. Risulta necessario rifinanziare l'intervento per un importo stimato di 300.000 euro (vedasi nota prot. 0023996 del 31/8/2022 inoltrata a DGW)
10 | Finanziamento Concessionario Synchron |  | 09314290967 - 2022- 00013 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 14000000 | 14000000 | D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. XI/24 del 16.04.2018 D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 Decreto D.G.W. N. 17098 del 22.11.2018 | Concessione Synchron: è in corso l'esecuzione delle opere dell'ultima fase (fase 4) 4 per la ristrutturazione del settore A del corpo monoblocco. L'ultimazione dei lavori è prevista nel 2025
11 | Realizzazione impianto di climatizzazione e ventilazione c/o Bunker (Quota Parte) - Delibera Aggiudicazione n. 1413 del 23.10.2019 a ELECTRO TEAM s.r.l. - Progetto LINAC Radioterapia |  | 09314290967 - 2022- 00014 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2020-07-01 | 2024-03-31 | 259900 | 259900 | D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017 | La realizzazione dell' impianto di climatizzazione dei bunker di radioterapia e delle opere accessorie elettriche e di smaltimento delle fibre artificiali vetrose deve essere completato in alcune parti accessorie e non determinati per la sua funzionalità l'impianto di climatizzazione per un importo stimato pari a circa 30.000 euro (ritardo causato dalla irreperibilità dell'Appaltatore).
12 | Interventi straordinari Edili - Progetto LINAC Radioterapia |  | 09314290967 - 2022- 00016 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 668 | 668 | D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017 | intervento completato
13 | Interventi straordinari Impiantistici - Progetto LINAC Radioterapia |  | 09314290967 - 2022- 00017 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 13896 | 13896 | D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. X/6548/2017 (Allegato 2) Decreto D.G.W. n. 5828/2017 | intervento completato
14 | Cofinanziamento potenziamento, ampliamento e ristrutturazione P.O. S. Gerardo di Monza a copertura quota aziendale a seguito D.Lgs. 118/2011 (QUOTA PARTE per rimodulazione finanziamento EX intervento di ristrutturazione e messa a norma Blocco Operatorio "C" del P.O. di Monza) | H78G07000760008 | 09314290967 - 2022- 00018 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 2055000 | 2055000 | D.G.R. XI/1590/2019 EX impegno D.G.R. n. X/6548/2017 - Allegato 2 - Decreto Assegnazione D.G.W. N. 5828 del 19.05.2017 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/1590/2019 EX impegno D.G.R. n. X/6548/2017 - Allegato 2 - Decreto Assegnazione D.G.W. N. 5828 del 19.05.2017 | Per il finanziamento, destinato inizialmente alla "Ristrutturazione e messa a norma del Blocco Operatorio C", è stata autorizzata con DGR XI/1590 del 7 maggio 2019 una rimodulazione dell'intervento finalizzata al "Cofinanziamento potenziamento, ampliamento e ristrutturazione P.O. S. Gerardo di Monza a copertura quota aziendale a seguito D.Lgs. 118/2011". L'importo di 2.055.000,00 euro è stato erogato direttamente alla Stazione Appaltante ILSPA (ora ARIA) della Concessione Synchron.
15 | Cofinanziamento potenziamento, ampliamento e ristrutturazione P.O. S. Gerardo di Monza a copertura quota aziendale a seguito D.Lgs. 118/2011 (QUOTA PARTE per rimodulazione finanziamento EX intervento di ristrutturazione e messa a norma Blocco Operatorio "D" del P.O. di Monza) | H78G07000760008 | 09314290967 - 2022- 00019 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 2055360 | 2055360 | D.G.R. XI/1590/2019 EX impegno D.G.R. n. X/7150/2018 - Allegato 1 - Decreto Assegnazione D.G.W. N. 1085 del 30.01.2018 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/1590/2019 EX impegno D.G.R. n. X/7150/2018 - Allegato 1 - Decreto Assegnazione D.G.W. N. 1085 del 30.01.2018 | Per il finanziamento, destinato inizialmente alla "Ristrutturazione e messa a norma del Blocco Operatorio C", è stata autorizzata con DGR XI/1590 del 7 maggio 2019 una rimodulazione dell'intervento finalizzata al "Cofinanziamento potenziamento, ampliamento e ristrutturazione P.O. S. Gerardo di Monza a copertura quota aziendale a seguito D.Lgs. 118/2011". L'importo di 2.055.000,00 euro è stato erogato direttamente alla Stazione Appaltante ILSPA (ora ARIA) della Concessione Synchron.
16 | Intervento di riqualificazione e messa a norma Presidi Territoriali (Delibera n. 92 del 30.01.2020 e delibera n. 1421 del 14.10.2020) | B51B21003770007 | 09314290967 - 2022- 00020 | MONZA | Territorio | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 339239 | 339239 | D.G.R. XI/1725 del 10.06.2019 Allegato C - Contributi Indistinti Decreto D.G.W. N. 8609 del 14.06.2019 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/1725 del 10.06.2019 Allegato C - Contributi Indistinti Decreto D.G.W. N. 8609 del 14.06.2019 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento
17 | Riqualificazione e adeguamento Blocco D P.O. Monza | H85I22001300002 | 09314290967 - 2022- 00021 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2995425 | 2995425 | D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 Allegato 2 Decreto D.G.W. N. 16756 del 21.11.2019 (Blocco Op. D) D.G.R. XI/7671/2022 Rimodulazione finanziamento | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/2468 del 18.11.2019 Allegato 2 Decreto D.G.W. N. 16756 del 21.11.2019 (Blocco Op. D) D.G.R. XI/7671/2022 Rimodulazione finanziamento | E' stato redatto il progetto esecutivo che è stato trasmesso in Regione per la sua approvazione
18 | Opera propedeutica alla realizzazione del nuovo reparto di T.I. n. 20 p.l. - Delibera n. 1606 del 05.11.2020 - Delibera n. 62 del 27.01.2022 | B52C20001070001 | 09314290967 - 2022- 00022 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-06-30 | 539250 | 539250 | D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 3 (Manutenzioni) Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 3 (Manutenzioni) Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 | Il progetto esecutivo dell'opera è stato completato e validato.Risulta necessario rifinanziare l'intervento a seguito dell'aumento esponenziale dei costi di costruzione.
19 | Sostituzione dei bruciatori di tre generatori di vapore della Centrale Termica del P.O. di Monza |  | 09314290967 - 2022- 00023 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | in corso | 2024-03-31 | 360752 | 360752 | D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 3 (Manutenzioni) Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 3 (Manutenzioni) Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 | La procedura di gara è stata espletata e la fornitura sarà eseguita entro il 2023
20 | Riqualificazione impianti di ventilazione e climatizzazione Reparti di T.I. e Pronto Soccorso, riqualificazione impianti distribuzione dei gas medicali del P.O. di Monza | H85I22001300002 | 09314290967 - 2022- 00024 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2000000 | 2000000 | D.G.R. XI/3479/2020 - AMBITO B Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 D.G.R. XI/7671/2022 Rimodulazione finanziamento | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/3479/2020 - AMBITO B Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 D.G.R. XI/7671/2022 Rimodulazione finanziamento | E' stato redatto il progetto esecutivo che è stato trasmesso in Regione per la sua approvazione
21 | Ristrutturazione con ridestinazione spazi DH/MAC e riassetto Reparto Psichiatrico con DH - Villa Serena c/o P.O. di Monza | B58I22000280002 | 09314290967 - 2022- 00025 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | D.G.R. XI/3479/2020 - AMBITO I Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/3479/2020 - AMBITO I Decreto Assegnazione D.G.W. 10853/2020 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
22 | Interventi anticendio per l'adeguamento delle strutture dell'ASST Monza (Delibere n. 665/2021 e 1074/2021) | B51B21003770007 | 09314290967 - 2022- 00029 | MONZA | Presidi esterni | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 31/122024 | 1139600 | 1139600 | D.G.R. XI/4386/2021 (Allegato 1 - Manutenzioni) Decreto Assegnazione D.G.W. 6031/2021 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/4386/2021 (Allegato 1 - Manutenzioni) Decreto Assegnazione D.G.W. 6031/2021 | E' stata ultimata la progettazione esecutiva delle opere
23 | Completamento Interventi di adeguamento antincendio compresa verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio Villa Serena del PO di Monza | B58I22000190002 | 09314290967 - 2022- 00030 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1200000 | 1200000 | D.G.R. XI/4928/2021 - AMBITO D Decreto Assegnazione D.G.W. 9216/2021 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/4928/2021 - AMBITO D Decreto Assegnazione D.G.W. 9216/2021 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
24 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio / rifinanziamento QTE |  | 09314290967 - 2022- 00026 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 1000000 | 1000000 | D.G.R. XI/4928/2021 - AMBITO C Decreto Assegnazione D.G.W. 9216/2021 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/4928/2021 - AMBITO C Decreto Assegnazione D.G.W. 9216/2021 | Concessione Synchron: è in corso l'esecuzione delle opere dell'ultima fase (fase 4) 4 per la ristrutturazione del settore A del corpo monoblocco. L'ultimazione dei lavori è prevista nel 2025
25 | Adeguamento prevenzione incendi e sicurezza sismica nonché riqualificazione dei corpi di fabbrica N. 39 e N. 40 sedi UONPIA del Poliambulatorio di Via Solferino, 16 - Monza (V.H.) | B58I22000200002 | 09314290967 - 2022- 00031 | MONZA | Poliambulatorio Via Solferino, 16 - Monza Vecchio Ospedale | Ufficio Tecnico | vedi nota | vedi nota | 1000000 | 1000000 | D.G.R. XI/5161/2021 - AMBITO F Decreto Assegnazione D.G.W. 15790/2021 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/5161/2021 - AMBITO F Decreto Assegnazione D.G.W. 15790/2021 | In data 31 marzo 2022 con deliberazione 313/2022 di ASST Monza è stata affidata allo studio Mythos, nell'ambito della convenzione ARIA, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento. Le prime risultanze delle indagini strutturali riguardanti le condizioni di idoneità statica del padiglione Brigatti (pad. 39 e 40) del presidio di via Solferino Monza hanno determinato lo stato inagibilità dell'edificio dal giorno 22 febbraio 2023. Con nota prot.0026638 del 10 novmbre 2023 è stata richiesta alla DGW la rimodulazione dell'intervento per la realizzazione del sopralzo della nuova CDC/COT/ODC della sede di via Soleferino Monza
26 | Riqualificazione del gruppo figorifero centrifugo Trane anno 1992 della centrale frigorfiera |  | 09314290967 - 2022- 00032 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | in corso | 2024-02-28 | 70000 |  |  | 70000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | L'intervento, affidato alla ditta Trane, sarà completato entro il 2023
27 | Riqualificazione sistema di analisi delle emissioni dei generatori di vapore della centrale termica |  | 09314290967 - 2022- 00034 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 85000 |  |  | 85000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | Intervento in corso di esecuzione
28 | Riqualificazione impianto elevatore della Casa di Bianca di via Giordano Monza |  | 09314290967 - 2022- 00035 | MONZA | Casa di Bianca via Giordano Monza | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 25000 |  |  | 25000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | Intervento completato
29 | Riqualificazione secondo UNI 12224 dell'impianto di rivelazione e segnalazione incendi della palazzina infettivi, corpo posteriore, corpo 11, laboratorio Verri e 118 | B58I22002640002 | 09314290967 - 2022- 00036 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 500000 |  |  | 500000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
30 | Riqualificazione impianto illuminazione e segnalazione dell'elisuperficie |  | 09314290967 - 2022- 00037 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 40000 |  |  | 40000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | Intervento completato
31 | Integrazione impianto di posta penumatica del presidio ospedaliero San Gerardo - realizzazione nuova linea supplementare con nuova centrale turbina - diametro 160 mm |  | 09314290967 - 2022- 00039 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 43000 |  |  | 43000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | Intervento completato
32 | Sostituzione della torre evaporativa della centrale frigorifera |  | 09314290967 - 2022- 00040 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | in corso | 2024-03-31 | 200000 |  |  | 200000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | Intervento aggiudicato e in fase di fornitura
33 | Installazione nuovo impianto diffusione sonora EVAC e impianto illuminazione emergenza del corpo di fabbrica 11 | B58I22002640002 | 09314290967 - 2022- 00042 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 250000 |  |  | 250000 | D.G.S. n. 752/2013 | FONTI TERZI | D.G.S. n. 752/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
34 | Realizzazione scala esterna e riqualificazione impianto climitizzazione e ventilazione Laboratorio Verri P.O. Monza | B52C22000680002 | 09314290967 - 2022- 00027 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 128000 |  |  | 128000 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
35 | Interventi Straordinari c/o CPS Via Aliprandi Monza | B52C22000700002 | 09314290967 - 2022- 00028 | MONZA | C.P.S. Monza | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 78800 |  |  | 78800 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
36 | Rifacimento rivestimento n. 4 vasche stoccaggio acqua potabile P.O. Monza | B52C22000710002 | 09314290967 - 2022- 00012 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 300000 |  |  | 300000 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
37 | Opere propedeutiche impiantistiche elettriche e meccaniche per la nuova Banca degli Occhi | B52C22000730002 | 09314290967 - 2022- 00043 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 260436 |  |  | 260436 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento affidata mediante convenzione ARIA allo Studio Mythos
38 | Installazione del sistema di analisi dei gas refrigeranti delle centrali frigorifere |  | 09314290967 - 2022- 00033 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 24985 |  |  | 24985 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso l'installazione del sistema
39 | Realizzazione impianti di spegnimento incendi presso il centro stella e la centrale telefonica |  | 09314290967 - 2022- 00038 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 70000 |  |  | 70000 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento
40 | Interventi per la remotizzazione dell'impianto di diffusione sonora EVAC della palazzina infettivi presso la control room |  | 09314290967 - 2022- 00041 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 35500 |  |  | 35500 | Nota D.G.S. 29739/2013 | FONTI TERZI | Nota D.G.S. 29739/2013 | E' in corso la progettazione esecutiva dell'intervento
41 | Donazione Cancro Primo Aiuto Progetto: LINAC di Radioterapia |  | 09314290967 - 2022- 00044 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 90840 | 0 | - | 90840 | Donazione da Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016 incassata con Ordinativo n. 2234 del 02.05.2017 | FONTI TERZI | Donazione da Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016 incassata con Ordinativo n. 2234 del 02.05.2017 | La realizzazione dell' impianto di climatizzazione dei bunker di radioterapia e delle opere accessorie elettriche e di smaltimento delle fibre artificiali vetrose deve essere completato in alcune parti accessorie e non determinati per la sua funzionalità l'impianto di climatizzazione per un importo stimato pari a circa 30.000 euro (ritardo causato dalla irreperibilità dell'Appaltatore).
42 | Realizzazione impianto di climatizzazione e ventilazione c/o Bunker (Quota Parte) - Delibera Aggiudicazione n. 1413 del 23.10.2019 a ELECTRO TEAM s.r.l. Progetto: LINAC di Radioterapia |  | 09314290967 - 2022- 00045 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 9160 | 0 | - | 9160 | Donazione da Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016 incassata con Ordinativo n. 2234 del 02.05.2017 | FONTI TERZI | Donazione da Cancro Primo Aiuto Onlus - Delibera n. 41 del 09.02.2016 incassata con Ordinativo n. 2234 del 02.05.2017 | La realizzazione dell' impianto di climatizzazione dei bunker di radioterapia e delle opere accessorie elettriche e di smaltimento delle fibre artificiali vetrose deve essere completato in alcune parti accessorie e non determinati per la sua funzionalità l'impianto di climatizzazione per un importo stimato pari a circa 30.000 euro (ritardo causato dalla irreperibilità dell'Appaltatore).
43 | Opere per la realizzazione di 20 P.L. di Terapia Intensiva | B52C20001070001 | 09314290967 - 2022- 00010 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-06-30 | 1810400 | 0 | - | 1810400 | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 5A (Mod. T.I. 20 P.L.) | FONTI TERZI | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 5A (Mod. T.I. 20 P.L.) | Il progetto esecutivo dell'opera è stato completato e validato.Risulta necessario rifinanziare l'intervento a seguito dell'aumento esponenziale dei costi di costruzione.
44 | Opere per il riassetto area ingresso con ampliamento mediante prefabbricati del P.S. di Monza | B52C20001080001 | 09314290967 - 2022- 00009 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-06-01 | 2025-03-30 | 610000 | 0 | - | 610000 | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3331/2020 - Allegato 5C (P.S. Monza) | FONTI TERZI | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3331/2020 - Allegato 5C (P.S. Monza) | Il progetto esecutivo dell'opera è stato completato e validato.Risulta necessario rifinanziare l'intervento a seguito dell'aumento esponenziale dei costi di costruzione.
45 | Realizzazione box per isolamento pazienti Covid | B51B21004320002 | - | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 91500 | 0 | - | 91500 | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 5A (Real.Box isol.COVID) | FONTI TERZI | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 5A (Real.Box isol.COVID) | intervento completato
46 | Adeguamernto edile ed impiantistico del reparto di semintensiva del reparto di neurochirurgia | B57H21004550002 | - | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 12200 | 0 | - | 12200 | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 5B (Adeg. edile e impiant.) | FONTI TERZI | D.L. n. 34/2020 Piano Riordino R.O. (convertito in. L. 77/2020) D.G.R. XI/3479/2020 - Allegato 5B (Adeg. edile e impiant.) | intervento completato
47 | Realizzazione Ospedale di Comunità HUB - OdiC | B54E21011020002 | 09314290967 - 2022- 00046 | MONZA | Vecchio Ospedale Via Solferino, 16 MONZA | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 23/02/82025 | 343010 | 343010 | D.G.R. XI/5161/2021 - Allegato "Interventi a completamento DGR 5066/2021" D.G.R. XI/5941/2022 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/5161/2021 - Allegato "Interventi a completamento DGR 5066/2021" D.G.R. XI/5941/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
48 | Realizzazione Casa di Comunità HUB - CdiC | B54E21011010002 | 09314290967 - 2022- 00047 | MONZA | Vecchio Ospedale Via Solferino, 16 MONZA | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-02-23 | 284608 | 284608 | D.G.R. XI/5161/2021 - Allegato "Interventi a completamento DGR 5066/2021" D.G.R. XI/5941/2022 | 0 | - | FONTI REGIONALI | D.G.R. XI/5161/2021 - Allegato "Interventi a completamento DGR 5066/2021" D.G.R. XI/5941/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
49 | Realizzazione Casa di Comunità Via Kennedy 28 Brugherio | B27H22000360001 | 12698710964 - 2023 - 00001 | Brugherio | Casa di Comunità Via Kennedy 28 Brugherio | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-07-28 | 1331059 | 1331059 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
50 | Realizzazione Casa di Comunità Via Solferino 16 Monza | B54E21011010002 | 12698710964 - 2023 - 00002 | MONZA | Casa di Comunità Via Solferino 16 Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-02-23 | 1331852 | 1331852 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
51 | Realizzazione Casa di Comunità Viale Romagna 40 Monza, poi divenuta via Borgazzi Monza | B57H22000530001 | 12698710964 - 2023 - 00003 | MONZA | Casa di Comunità Viale Romagna 40 Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-06-24 | 1480600 | 1480600 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
52 | Realizzazione Casa di Comunità Via Oriani Monza, poi divenuta via Luca della Robbia Monza | B57H22000540001 | 12698710964 - 2023 - 00004 | MONZA | Casa di Comunità Via Oriani Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1480600 | 1480600 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.1 Case delle comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 11389/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
53 | Realizzazione Ospedale di Comunità Via Solferino 16 Monza | B54E21011020002 | 12698710964 - 2023 - 00005 | MONZA | Ospedale di Comunità Via Solferino 16 Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 23/028/2025 | 2500000 | 2500000 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) Decreto assegnazione D.G.W. 11696/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) Decreto assegnazione D.G.W. 11696/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
54 | Centrale Operativa Territoriale Brugherio | B27H22000440001 | 12698710964 - 2023 - 00006 | Brugherio | Centrale Operativa Territoriale Brugherio | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 149541 | 149541 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Decreto assegnazione D.G.W. 11697/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Decreto assegnazione D.G.W. 11697/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
55 | Centrale Operativa Territoriale Monza | B27H22000440001 | 12698710964 - 2023 - 00007 | MONZA | Centrale Operativa Territoriale Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-02-23 | 149629 | 149629 | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Decreto assegnazione D.G.W. 11697/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6426/2022 - Allegato A fondi PNRR M6.C1 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Decreto assegnazione D.G.W. 11697/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
56 | Vuotatoi, lavapadelle, wc bariatrico e predisposizioni impiantistiche varie |  | 12698710964 - 2023 - 00008 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 95340 | 95340 | D.G.R. n. X/5970/2022 - Contributi Indistinti Decreto assegnazione D.G.W. 4188/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/5970/2022 - Contributi Indistinti Decreto assegnazione D.G.W. 4188/2022 | intervento completato
57 | Segnaletica e cartellonistica |  | 12698710964 - 2023 - 00009 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 104260 | 104260 | D.G.R. n. X/5970/2022 - Contributi Indistinti Decreto assegnazione D.G.W. 4188/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/5970/2022 - Contributi Indistinti Decreto assegnazione D.G.W. 4188/2022 | intervento completato
58 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4 - segnaletica/cartellonistica | B54E22000840002 | 12698710964 - 2023 - 00010 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 100000 | 100000 | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 | In corso le procedure di affidamento che saranno ultimate al termine della Fase 4 prevista entro il 2025
59 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4 - acquisto fasce paraspigoli e paracolpi settore C - prima tranche | B54E22000840002 | 12698710964 - 2023 - 00011 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 200000 | 200000 | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 | In corso le procedure di affidamento che saranno ultimate al termine della Fase 4 prevista entro il 2025
60 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4 - segnaletica/cartellonistica | B54E22000840002 | 12698710964 - 2023 - 00012 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 25105 | 25105 | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 | In corso le procedure di affidamento che saranno ultimate al termine della Fase 4 prevista entro il 2025
61 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4 - arredi esterni settore C Box bici | B54E22000840002 | 12698710964 - 2023 - 00013 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 50000 | 50000 | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 | intervento completato
62 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: cofinanziamento regionale a seguito trasformazione in IRCCS | H78G07000760008 | 12698710964 - 2023 - 00014 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2013-09-13 | 2025-06-30 | 4102308 | 4102308 | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/6681/2022 - Allegato 1 Decreto assegnazione D.G.W. 12385/2022 | Concessione Synchron: è in corso l'esecuzione delle opere dell'ultima fase (fase 4) 4 per la ristrutturazione del settore A del corpo monoblocco. L'ultimazione dei lavori è prevista nel 2025
63 | Opere di installazione per - TAC A 128 STRATI - Uo Radiologia e Diagnostica per Immagini | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00015 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | in corso | 2024-01-31 | 50000 | 50000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | Intervento completato
64 | Opere di installazione per - ACCELERATORI LINEARI - UO Radioterapia | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00016 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 150000 | 150000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | Intervento programmato entro la fine dell'anno 2023
65 | Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Uo Radiologia e Diagnostica per Immagini | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00017 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 125000 | 125000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | In attesa della fornitura della nuova risonanza magnetica
66 | Opere di installazione per - GAMMA CAMERE - UO Medicina Nucleare | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00018 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | vedio nota | vedio nota | 125000 | 125000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | in fase di rimodulazione il finanziamento per acquisto di un'altra apparecchiature
67 | Opere di installazione per - GAMMA CAMERE/TAC - UO Medicina Nucleare | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00019 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 125000 | 125000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | ultimato
68 | Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - UO Diagnostica Senologica | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00020 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 25000 | 25000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | Intervento ultimato
69 | Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - UO Emodinamica | B54E22000910001 | 12698710964 - 2023 - 00021 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | eseguito | eseguito | 162000 | 162000 | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7061/2022 - Allegato A M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) Decreto assegnazione D.G.W. 16635/2022 | Intervento ultimato
70 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: Attrezzature ed arredi per fase 3 e fase 4 | B54E22000840002 | 12698710964 - 2023 - 00022 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-06-30 | 2253385 | 2253385 | D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 | In corso le procedure di affidamento che saranno ultimate al termine della Fase 4 prevista entro il 2025
71 | Interventi di adeguamento ai requisiti tecnologici generali e messa a norma Padiglione C Poliambulatorio ospedale vecchio, Via Solferino in Monza | B58122002100002 | 12698710964 - 2023 - 00023 | MONZA | Poliambulatorio Via Solferino, 16 - Monza Vecchio Ospedale | Ufficio Tecnico | vedi nota | vedi nota | 1499800 | 1499800 | D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 | Con nota prot.0026638 del 10 novmbre 2023 è stata richiesta alla DGW la rimodulazione dell'intervento per la realizzazione del sopralzo della nuova CDC/COT/ODC della sede di via Solferino Monza
72 | Concessione per l'ampliamento e ristrutturazione del Presidio: cofinanziamento regionale a seguito trasformazione in IRCCS | H78G07000760008 | 12698710964 - 2023 - 00024 | MONZA | P.O. S. Gerardo | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 6190000 | 6190000 | D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7146/2022 - Allegato A Decreto assegnazione D.G.W. 16634/2022 | Concessione Synchron: è in corso l'esecuzione delle opere dell'ultima fase (fase 4) 4 per la ristrutturazione del settore A del corpo monoblocco. L'ultimazione dei lavori è prevista nel 2025
73 | Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) Via Solferino 16 | B27H22000440001 | 12698710964 - 2023 - 00025 | MONZA | Centrale Operativa Territoriale Via Solferino 16 Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-02-23 | 112793 | 112793 | D.G.R. n. X/7593/2022 - Allegato A M6.C1 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Decreto assegnazione D.G.W. 18498/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7593/2022 - Allegato A M6.C1 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali Decreto assegnazione D.G.W. 18498/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
74 | Case della Comunità e presa in carico della persona Via Solferino 16 | B54E21011010002 | 12698710964 - 2023 - 00026 | MONZA | Casa di Comunità Via Solferino 16 Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-02-23 | 745366.65 | 745366.65 | D.G.R. n. X/7593/2022 - Allegato A M6.C1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 18498/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7593/2022 - Allegato A M6.C1 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona Decreto assegnazione D.G.W. 18498/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere
75 | Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) Via Solferino 16 | B54E21011020002 | 12698710964 - 2023 - 00027 | MONZA | Ospedale di comunità Via Solferino 16 Monza | Ufficio Tecnico | 2024-01-01 | 2025-02-23 | 2792489.59 | 2792489.59 | D.G.R. n. X/7593/2022 - Allegato A M6.C1 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) Decreto assegnazione D.G.W. 18498/2022 |  |  | FONTI REGIONALI | D.G.R. n. X/7593/2022 - Allegato A M6.C1 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) Decreto assegnazione D.G.W. 18498/2022 | Affidato l'appalto integrato complesso comprensivo di progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere

## Voci bilancio (hidden)
VOCI DI BILANCIO A) IMMOBILIZZAZIONI
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo
A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A.II.1) Terreni
A.II.2) Fabbricati
A.II.2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)
A.II.3) Impianti e macchinari
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche
A.II.5) Mobili e arredi
A.II.6) Automezzi
A.II.7) Oggetti d’arte
A.II.8) Altre immobilizzazione materiali
A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti